## ELA EJE Y LIQ CONTRATOS
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SUSCRIPCIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO
FORMULARIO No 14
Entidad: |  |  | Policía Nacional de Colombia
Representante Legal: |  |  | Mayor General Henry Armando Sanabria Cely
NIT: |  |  | 800.141.397-5
Períodos fiscales que cubre: |  |  | Vigencias 2021 - 2022
Modalidad de Auditoría: |  |  | Denuncia
Fecha de suscripción: |  |  | 2022-10-07
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS
Unidad | No. | Código hallazgo | Descripción hallazgo | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo o propósito de la acción de mejora | Descripción de las actividades o metas y Responsable | Denominación de la Unidad de medida de la actividad o meta | Cantidad de medida de la actividad o meta | Fecha iniciación de la actividad o meta | Fecha terminación de la actividad o meta | Plazo en semanas de la actividad o meta
HALLAZGO DENUNCIA SIPAR 2022-238887-82111- SE (COMUNICACIÓN OFICIAL 2021EE0154483/7.SEP.2022)
DIRAN | 1 | 2 | HALLAZGO 2. CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS PN DIRAN 02-5-10049-21 (F-D) Se evidenciaron situaciones atípicas de las cuales se colige un pago injustificado, producto de haber cancelado 1.340 servicios que, en algunos casos, no cuentan con los soportes que acrediten el hospedaje suministrado y en otros los que se allegan no soportan el servicio efectivamente recibido, por $180.139.248 | Falta de seguimiento y verificación de lo ejecutado contra lo cancelado | Ausencia de control, supervisión y falta de aplicabilidad de los principios de la función administrativa como la eficacia, eficiencia, efectividad y economía | Generar controles que fortalezcan el cumplimiento de los lineamientos establecidos. | Fortalecer los controles en cuanto al cumplimiento de las obligaciones de los supervisores de contratos | 2.1. Realizar retroalimentación e instrucción por parte del Jefe de Contratos - DIRAN al grupo de supervisores de contrato sobre el capítulo 12 de la Resolución 00090 del 15/01/2018 y el procedimiento de elaboración, ejecución y liquidación de contratos. Responsable: Jefe Área Administrativa y Financiera DIRAN | Acta de Reunión | 2 | 2022-11-05 | 2023-04-30 | 25.1429
[8 empty] | 2.2. Verificar e informar por parte de los supervisores de Contratos el cruce detallado de lo facturado por parte de las empresas frente a los servicios recibidos (documento exigible por el grupo de contratos para tramitar el pago ante el grupo financiero), la cual será aprobada por Central de Cuentas y Tesorería. Responsable: Jefe Área Administrativa y Financiera DIRAN | Informe ejecutivo | 4 | 2022-11-05 | 2023-04-15 | 23
[8 empty] | 2.3. Verificar por parte del responsable de facturación del Grupo de Contratos, la documentación presentada por los Supervisores de Contratos antes de tramitar el pago; donde esta se ajuste y cumpla con los lineamientos establecidos (Procedimientos y normatividad legal vigente). Responsable: Jefe Área Administrativa y Financiera DIRAN | Informe ejecutivo | 4 | 2022-11-05 | 2023-03-06 | 17.2857
DIRAN | 2 | 3 | HALLAZGO 3 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS PN DIRAN 02-5-10111-21 (I.P) El valor del presunto daño corresponde a 701 servicios de alojamiento que fueron facturados por encima de la cantidad físicamente soportada, lo que arroja $77.193.318 y 345 de servicios de alojamiento cobrados sin que se tengan acreditado el soporte de la utilización del servicio de alojamiento por $125.535.408 | Falta de seguimiento y verificación de lo ejecutado contra lo cancelado | Ausencia de control, supervisión y falta de aplicabilidad de los principios de la función administrativa como la eficacia, eficiencia, efectividad y economía | Generar controles que fortalezcan el cumplimiento a los lineamientos establecidos | Fortalecer los controles en cuanto al cumplimiento de las obligaciones de los supervisores de contratos | 3.1. Realizar y/o estructurar la modificación del Instructivo 011 DIRAN - ARECI - 70 del 24/08/2021, donde se fortalezcan los lineamientos de control inherentes a los supervisores de Contratos. Responsable: Jefe Área de Administrativa Financiera DIRAN | Instructivo | 1 | 2022-11-05 | 2022-12-15 | 5.7143
[8 empty] | 3.2. Realizar la socialización de la modificación del Instructivo 011 DIRAN-ARECI-70, o el nuevo instructivo, donde se informe los cambios y lineamientos establecidos para el estricto control de la supervisión por parte de los Supervisores de Contratos. Responsable: Jefe Área de Administrativa Financiera DIRAN | Acta de Reunión | 1 | 2022-12-16 | 2023-01-10 | 3.5714
[8 empty] | 3.3. Informar por parte de los supervisores de Contratos el cruce detallado de lo facturado por parte de las empresas frente a los servicios recibidos (documento exigible por el grupo de contratos para tramitar el pago ante el grupo financiero). Responsable: Jefe Área de Administrativa Financiera DIRAN | Informe Ejecutivo | 4 | 2022-11-05 | 2023-02-28 | 16.4286
Coronel DIDIER ALBERTO ESTRADA ÁLVAREZ Director Administrativo y Financiero (E)
Note on A2: Se entiende por plan de mejoramiento, el conjunto de las acciones correctivas o preventivas que debe adelantar un sujeto de control fiscal en un período determinado, para dar cumplimiento a la obligación de subsanar y corregir las causas que dieron origen a los hallazgos administrativos identificados por la Contraloría General de la República, como resultado del ejercicio del proceso auditor, con el fin de adecuar la gestión fiscal a los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad o mitigar el impacto ambiental.
Note on A14: Se relaciona el nombre y/o sigla de la unidad donde se encontró el hallazgo
Note on B14: Liste consecutivamente los hallazgos definidos en el informe partiendo de uno. Nota: cuando una acción correctiva soluciona varios hallazgos de una misma naturaleza se debe agrupar.
Note on C14: Seleccione el numero del código correspondiente a la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración, según la clasificación establecida por la CGR.
Note on D10: DIPON-ARCOI28: Consignar la fecha (día-mes-año) de subscripción del plan en la celda demarcada
Note on D14: DESCRIBA BREVEMENTE EL HALLAZGO ( NO MAS DE 390 CARACTERES).
Note on E14: RELACIONE EL FACTOR GENERADOR DE LA FALLA ADMINISTRATIVA.
Note on F14: RELACIONE LAS CONSECUENCIAS DE LA FALLA.
Note on G14: Registre la acción (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo.
Note on H14: Relacione de manera concreta el objetivo que tiene que cumplir la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos.
Note on I14: Relacione y cuantifique las actividades a desarrollar para el cumplimiento de las metas parciales y finales que permitan medir el avance y cumplimiento del propósito de mejoramiento. Se deben incluir tantas filas como metas sean necesarias.
Note on J14: Relacione el nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la actividad . (unidades o porcentaje)
Note on K14: Relacione la cantidad, Volumen o tamaño de la actividad, establecido en unidades o porcentajes.
Note on L14: Fecha programada para la iniciación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on M14: Fecha programada para la terminación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on N14: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la actividad de mejoramiento teniendo en cuenta las fechas de incido y terminación de la meta.

## SIRECI
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SUSCRIPCIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO
FORMULARIO No 14
Entidad: |  |  | Policía Nacional de Colombia
Representante Legal: |  |  | Mayor General Henry Armando Sanabria Cely
NIT: |  |  | 800.141.397-5
Períodos fiscales que cubre: |  |  | Vigencias 2021 - 2022
Modalidad de Auditoría: |  |  | Denuncia
Fecha de suscripción: |  |  | 2022-10-07
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS
Unidad | No. | Código hallazgo | Descripción hallazgo | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo o propósito de la acción de mejora | Descripción de las actividades o metas y Responsable | Denominación de la Unidad de medida de la actividad o meta | Cantidad de medida de la actividad o meta | Fecha iniciación de la actividad o meta | Fecha terminación de la actividad o meta | Plazo en semanas de la actividad o meta
HALLAZGO DENUNCIA SIPAR 2022-238887-82111- SE (COMUNICACIÓN OFICIAL 2021EE0154483/7.SEP.2022)
DIRAN | 1 | 2 | HALLAZGO 2. CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS PN DIRAN 02-5-10049-21 (F-D) Se evidenciaron situaciones atípicas de las cuales se colige un pago injustificado, producto de haber cancelado 1.340 servicios que, en algunos casos, no cuentan con los soportes que acrediten el hospedaje suministrado y en otros los que se allegan no soportan el servicio efectivamente recibido, por $180.139.248 | Falta de seguimiento y verificación de lo ejecutado contra lo cancelado | Ausencia de control, supervisión y falta de aplicabilidad de los principios de la función administrativa como la eficacia, eficiencia, efectividad y economía | Generar controles que fortalezcan el cumplimiento de los lineamientos establecidos. | Fortalecer los controles en cuanto al cumplimiento de las obligaciones de los supervisores de contratos | 2.1. Realizar retroalimentación e instrucción por parte del Jefe de Contratos - DIRAN al grupo de supervisores de contrato sobre el capítulo 12 de la Resolución 00090 del 15/01/2018 y el procedimiento de elaboración, ejecución y liquidación de contratos. Responsable: Jefe Área Administrativa y Financiera DIRAN | Acta de Reunión | 2 | 2022-11-05 | 2023-04-30 | 25.1429
DIRAN | 1 | 2 | HALLAZGO 2. CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS PN DIRAN 02-5-10049-21 (F-D) Se evidenciaron situaciones atípicas de las cuales se colige un pago injustificado, producto de haber cancelado 1.340 servicios que, en algunos casos, no cuentan con los soportes que acrediten el hospedaje suministrado y en otros los que se allegan no soportan el servicio efectivamente recibido, por $180.139.248 | Falta de seguimiento y verificación de lo ejecutado contra lo cancelado | Ausencia de control, supervisión y falta de aplicabilidad de los principios de la función administrativa como la eficacia, eficiencia, efectividad y economía | Generar controles que fortalezcan el cumplimiento de los lineamientos establecidos. | Fortalecer los controles en cuanto al cumplimiento de las obligaciones de los supervisores de contratos | 2.2. Verificar e informar por parte de los supervisores de Contratos el cruce detallado de lo facturado por parte de las empresas frente a los servicios recibidos (documento exigible por el grupo de contratos para tramitar el pago ante el grupo financiero), la cual será aprobada por Central de Cuentas y Tesorería. Responsable: Jefe Área Administrativa y Financiera DIRAN | Informe ejecutivo | 4 | 2022-11-05 | 2023-04-15 | 23
DIRAN | 1 | 2 | HALLAZGO 2. CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS PN DIRAN 02-5-10049-21 (F-D) Se evidenciaron situaciones atípicas de las cuales se colige un pago injustificado, producto de haber cancelado 1.340 servicios que, en algunos casos, no cuentan con los soportes que acrediten el hospedaje suministrado y en otros los que se allegan no soportan el servicio efectivamente recibido, por $180.139.248 | Falta de seguimiento y verificación de lo ejecutado contra lo cancelado | Ausencia de control, supervisión y falta de aplicabilidad de los principios de la función administrativa como la eficacia, eficiencia, efectividad y economía | Generar controles que fortalezcan el cumplimiento de los lineamientos establecidos. | Fortalecer los controles en cuanto al cumplimiento de las obligaciones de los supervisores de contratos | 2.3. Verificar por parte del responsable de facturación del Grupo de Contratos, la documentación presentada por los Supervisores de Contratos antes de tramitar el pago; donde esta se ajuste y cumpla con los lineamientos establecidos (Procedimientos y normatividad legal vigente). Responsable: Jefe Área Administrativa y Financiera DIRAN | Informe ejecutivo | 4 | 2022-11-05 | 2023-03-06 | 17.2857
DIRAN | 2 | 3 | HALLAZGO 3 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS PN DIRAN 02-5-10111-21 (I.P) El valor del presunto daño corresponde a 701 servicios de alojamiento que fueron facturados por encima de la cantidad físicamente soportada, lo que arroja $77.193.318 y 345 de servicios de alojamiento cobrados sin que se tengan acreditado el soporte de la utilización del servicio de alojamiento por $125.535.408 | Falta de seguimiento y verificación de lo ejecutado contra lo cancelado | Ausencia de control, supervisión y falta de aplicabilidad de los principios de la función administrativa como la eficacia, eficiencia, efectividad y economía | Generar controles que fortalezcan el cumplimiento a los lineamientos establecidos | Fortalecer los controles en cuanto al cumplimiento de las obligaciones de los supervisores de contratos | 3.1. Realizar y/o estructurar la modificación del Instructivo 011 DIRAN - ARECI - 70 del 24/08/2021, donde se fortalezcan los lineamientos de control inherentes a los supervisores de Contratos. Responsable: Jefe Área de Administrativa Financiera DIRAN | Instructivo | 1 | 2022-11-05 | 2022-12-15 | 5.7143
DIRAN | 2 | 3 | HALLAZGO 3 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS PN DIRAN 02-5-10111-21 (I.P) El valor del presunto daño corresponde a 701 servicios de alojamiento que fueron facturados por encima de la cantidad físicamente soportada, lo que arroja $77.193.318 y 345 de servicios de alojamiento cobrados sin que se tengan acreditado el soporte de la utilización del servicio de alojamiento por $125.535.408 | Falta de seguimiento y verificación de lo ejecutado contra lo cancelado | Ausencia de control, supervisión y falta de aplicabilidad de los principios de la función administrativa como la eficacia, eficiencia, efectividad y economía | Generar controles que fortalezcan el cumplimiento a los lineamientos establecidos | Fortalecer los controles en cuanto al cumplimiento de las obligaciones de los supervisores de contratos | 3.2. Realizar la socialización de la modificación del Instructivo 011 DIRAN-ARECI-70, o el nuevo instructivo, donde se informe los cambios y lineamientos establecidos para el estricto control de la supervisión por parte de los Supervisores de Contratos. Responsable: Jefe Área de Administrativa Financiera DIRAN | Acta de Reunión | 1 | 2022-12-16 | 2023-01-10 | 3.5714
DIRAN | 2 | 3 | HALLAZGO 3 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS PN DIRAN 02-5-10111-21 (I.P) El valor del presunto daño corresponde a 701 servicios de alojamiento que fueron facturados por encima de la cantidad físicamente soportada, lo que arroja $77.193.318 y 345 de servicios de alojamiento cobrados sin que se tengan acreditado el soporte de la utilización del servicio de alojamiento por $125.535.408 | Falta de seguimiento y verificación de lo ejecutado contra lo cancelado | Ausencia de control, supervisión y falta de aplicabilidad de los principios de la función administrativa como la eficacia, eficiencia, efectividad y economía | Generar controles que fortalezcan el cumplimiento a los lineamientos establecidos | Fortalecer los controles en cuanto al cumplimiento de las obligaciones de los supervisores de contratos | 3.3. Informar por parte de los supervisores de Contratos el cruce detallado de lo facturado por parte de las empresas frente a los servicios recibidos (documento exigible por el grupo de contratos para tramitar el pago ante el grupo financiero). Responsable: Jefe Área de Administrativa Financiera DIRAN | Informe Ejecutivo | 4 | 2022-11-05 | 2023-02-28 | 16.4286
Coronel DIDIER ALBERTO ESTRADA ÁLVAREZ Director Administrativo y Financiero (E)
Note on A2: Se entiende por plan de mejoramiento, el conjunto de las acciones correctivas o preventivas que debe adelantar un sujeto de control fiscal en un período determinado, para dar cumplimiento a la obligación de subsanar y corregir las causas que dieron origen a los hallazgos administrativos identificados por la Contraloría General de la República, como resultado del ejercicio del proceso auditor, con el fin de adecuar la gestión fiscal a los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad o mitigar el impacto ambiental.
Note on A14: Se relaciona el nombre y/o sigla de la unidad donde se encontró el hallazgo
Note on B14: Liste consecutivamente los hallazgos definidos en el informe partiendo de uno. Nota: cuando una acción correctiva soluciona varios hallazgos de una misma naturaleza se debe agrupar.
Note on C14: Seleccione el numero del código correspondiente a la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración, según la clasificación establecida por la CGR.
Note on D10: DIPON-ARCOI28: Consignar la fecha (día-mes-año) de subscripción del plan en la celda demarcada
Note on D14: DESCRIBA BREVEMENTE EL HALLAZGO ( NO MAS DE 390 CARACTERES).
Note on E14: RELACIONE EL FACTOR GENERADOR DE LA FALLA ADMINISTRATIVA.
Note on F14: RELACIONE LAS CONSECUENCIAS DE LA FALLA.
Note on G14: Registre la acción (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo.
Note on H14: Relacione de manera concreta el objetivo que tiene que cumplir la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos.
Note on I14: Relacione y cuantifique las actividades a desarrollar para el cumplimiento de las metas parciales y finales que permitan medir el avance y cumplimiento del propósito de mejoramiento. Se deben incluir tantas filas como metas sean necesarias.
Note on J14: Relacione el nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la actividad . (unidades o porcentaje)
Note on K14: Relacione la cantidad, Volumen o tamaño de la actividad, establecido en unidades o porcentajes.
Note on L14: Fecha programada para la iniciación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on M14: Fecha programada para la terminación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on N14: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la actividad de mejoramiento teniendo en cuenta las fechas de incido y terminación de la meta.