## ELA EJE LIQ CONTRATO
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SUSCRIPCIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO
FORMULARIO No 14
Entidad: |  |  | Policía Nacional de Colombia
Representante Legal: |  |  | Jorge Luis Vargas Valencia
NIT: |  |  | 800.141.397-5
Períodos fiscales que cubre: |  |  | Vigencia 2020
Modalidad de Auditoría: |  |  | Denuncia
Fecha de suscripción: |  |  | 2021-07-23
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS
Unidad | No. | Código hallazgo | Descripción hallazgo | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo o propósito de la acción de mejora | Descripción de las actividades o metas y Responsable | Denominación de la Unidad de medida de la actividad o meta | Cantidad de medida de la actividad o meta | Fecha iniciación de la actividad o meta | Fecha terminación de la actividad o meta | Plazo en semanas de la actividad o meta
HALLAZGOS DENUNCIA 2020-178230-80944-D (COMUNICACIÓN OFICIAL 2020EE0143890 DEL 17.NOV.2020)
DEGUN | 1 |  | HALLAZGO 1. ESTUDIO DE MERCADO El Departamento de Policía Guainía suscribió el contrato de aceptación de oferta 28-8-10010-20 del 24.abr.2020 con el establecimiento comercial Supermaceta la 16, cuyo objeto fue: suministro de productos y/o elementos para cafetería del DEGUN y la UPRES Guainía, por $32.228.283, determinando como valor techo estimado con IVA incluido $484.897,22 para la totalidad de los elementos a adquirir. El DEGUN adquirió los bienes aquí cotizados correspondiente a las 8 entregas realzadas por $18.286.000,00, valor que al aplicarle el margen de utilidad razonable determinado arriba permite concluir la presunta existencia de sobreprecios por $2.330.424,00. Como colofón se establece que en la determinación de los precios que fueron de los bienes adquiridos en el contrato de aceptación de oferta 28-8-10010-20, se configura una observación fiscal por la presunta lesión del patrimonio público por $2.330.424,00 por concepto de sobreprecios, ocasionada por una gestión fiscal antieconómica. | Deficiencias en la determinación de los precios del mercado mediante un análisis juicioso de precios promedio Comunicación inadecuada en la comunicación entre dependencias y personas, esta deficiencia es aún más grave cuando los problemas de comunicación se dan desde el nivel directivo hacia el nivel ejecutor Falta de conocimiento de requisitos. Procedimientos o normas inadecuadas, inexistentes, obsoletas o poco prácticas. Debilidades en los sistemas de control interno que no permiten advertir oportunamente el problema. Falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo. | Incumplimiento de disposiciones generales. Inefectividad en el trabajo (no se están realizando como fueron planeados). Informes o registros poco útiles, poco significativos o inexactos. Control inadecuado de recursos o actividades y pérdida de recursos. | Soportar el análisis del estudio de mercado (precios), con cotizaciones recolectadas en el sector de la región | Evidenciar que dentro de los estudios de mercado se encuentren soportados los precios de los bienes o servicios mediante cotizaciones aportadas por los dueños de la necesidad en la estructuración del ECO | 1.1. Realizar reunión con los diferentes dueños de la necesidad, con el fin de incluir en los estudios de mercado de los bienes y servicios adquirir, soporten mediante dos cotizaciones con precios dirigidos a una entidad del estado nacional y la tercera cotización sea para una persona natural como comprador directo. Responsable: Jefe Administrativo DEGUN | Acta de instrucción | 1 | 2021-07-31 | 2021-08-31 | 4.4286
[8 empty] | 1.2. Incluir dentro del estudio de mercado realizado por los dueños de la necesidad los valores de referencia de las cotizaciones recibidas. Estos valores deberán estar soportados mediante correo, oficios o planillas de las diferentes solicitudes y respuesta de cotización, soportes documentales deberán ser relacionados y entregados en el oficio de entrega de los Estudios y Documentos Previos al Comandante de la Unidad. Responsable: Analista de Contratos DEGUN | Comunicación oficial | 1 | 2021-07-31 | 2021-10-31 | 13.1429
[8 empty] | 1.3. Revisar que dentro de los estudios y documentos previos, se anexen la relación de los precios de los bienes y servicios adquirir y se incluyan dentro de este documento con base de las cotizaciones allegadas. Responsable: Jefe Administrativo DEGUN | Comunicación oficial | 1 | 2021-07-31 | 2021-10-31 | 13.1429
[8 empty] | 1.4. Realizar retroalimentación a los dueños de la necesidad y los estructuradores de los estudios previos, respecto a los aspectos que se deben tener en cuenta a la hora de realizar los estudios de mercado para la adquisición de bienes y servicios. Responsable: Jefe Contratos DEGUN | Acta de instrucción | 1 | 2021-07-31 | 2021-09-20 | 7.2857
Coronel ALBEIRO RUIZ REYEZ Director Administrativo y Financiero (E)
Note on A2: Se entiende por plan de mejoramiento, el conjunto de las acciones correctivas o preventivas que debe adelantar un sujeto de control fiscal en un período determinado, para dar cumplimiento a la obligación de subsanar y corregir las causas que dieron origen a los hallazgos administrativos identificados por la Contraloría General de la República, como resultado del ejercicio del proceso auditor, con el fin de adecuar la gestión fiscal a los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad o mitigar el impacto ambiental.
Note on D10: DIPON-ARCOI28: Consignar la fecha (día-mes-año) de subscripción del plan en la celda demarcada
Note on A14: Se relaciona el nombre y/o sigla de la unidad donde se encontró el hallazgo
Note on B14: Liste consecutivamente los hallazgos definidos en el informe partiendo de uno. Nota: cuando una acción correctiva soluciona varios hallazgos de una misma naturaleza se debe agrupar.
Note on C14: Seleccione el numero del código correspondiente a la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración, según la clasificación establecida por la CGR.
Note on D14: DESCRIBA BREVEMENTE EL HALLAZGO ( NO MAS DE 50 PALABRAS).
Note on E14: RELACIONE EL FACTOR GENERADOR DE LA FALLA ADMINISTRATIVA.
Note on F14: RELACIONE LAS CONSECUENCIAS DE LA FALLA.
Note on G14: Registre la acción (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo.
Note on H14: Relacione de manera concreta el objetivo que tiene que cumplir la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos.
Note on I14: Relacione y cuantifique las actividades a desarrollar para el cumplimiento de las metas parciales y finales que permitan medir el avance y cumplimiento del propósito de mejoramiento. Se deben incluir tantas filas como metas sean necesarias.
Note on J14: Relacione el nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la actividad . (unidades o porcentaje)
Note on K14: Relacione la cantidad, Volumen o tamaño de la actividad, establecido en unidades o porcentajes.
Note on L14: Fecha programada para la iniciación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on M14: Fecha programada para la terminación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on N14: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la actividad de mejoramiento teniendo en cuenta las fechas de incido y terminación de la meta.

## SIRECI
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SUSCRIPCIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO
FORMULARIO No 14
Entidad: |  |  | Policía Nacional de Colombia
Representante Legal: |  |  | Jorge Luis Vargas Valencia
NIT: |  |  | 800.141.397-5
Períodos fiscales que cubre: |  |  | Vigencia 2020
Modalidad de Auditoría: |  |  | Denuncia
Fecha de suscripción: |  |  | 2021-07-23
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS
Unidad | No. | Código hallazgo | Descripción hallazgo | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo o propósito de la acción de mejora | Descripción de las actividades o metas y Responsable | Denominación de la Unidad de medida de la actividad o meta | Cantidad de medida de la actividad o meta | Fecha iniciación de la actividad o meta | Fecha terminación de la actividad o meta | Plazo en semanas de la actividad o meta
HALLAZGOS DENUNCIA 2020-178230-80944-D (COMUNICACIÓN OFICIAL 2020EE0143890 DEL 17.NOV.2020)
DEGUN | 1 |  | HALLAZGO 1. ESTUDIO DE MERCADO El DEGUN suscribió el contrato de aceptación de oferta 28-8-10010-20 del 24.abr.2020 con el establecimiento comercial Supermaceta la 16, cuyo objeto fue: suministro de productos y/o elementos para cafetería del DEGUN y la UPRES Guainía, por $32.228.283, determinando como valor techo estimado con IVA incluido $484.897,22 para la totalidad de los elementos a adquirir. El DEGUN adquirió los bienes aquí cotizados correspondiente a las 8 entregas realzadas por $18.286.000,00, valor que al aplicarle el margen de utilidad razonable determinado arriba permite concluir la presunta existencia de sobreprecios por $2.330.424,00. Como colofón se establece que en la determinación de los precios que fueron de los bienes adquiridos en el contrato de aceptación de oferta 28-8-10010-20, se configura una observación fiscal por la presunta lesión del patrimonio público por $2.330.424,00 por concepto de sobreprecios, ocasionada por una gestión fiscal antieconómica. | Deficiencias en la determinación de los precios del mercado mediante un análisis juicioso de precios promedio Comunicación inadecuada en la comunicación entre dependencias y personas, esta deficiencia es aún más grave cuando los problemas de comunicación se dan desde el nivel directivo hacia el nivel ejecutor Falta de conocimiento de requisitos. Procedimientos o normas inadecuadas, inexistentes, obsoletas o poco prácticas. Debilidades en los sistemas de control interno que no permiten advertir oportunamente el problema. Falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo. | Incumplimiento de disposiciones generales. Inefectividad en el trabajo (no se están realizando como fueron planeados). Informes o registros poco útiles, poco significativos o inexactos. Control inadecuado de recursos o actividades y pérdida de recursos. | Soportar el análisis del estudio de mercado (precios), con cotizaciones recolectadas en el sector de la región | Evidenciar que dentro de los estudios de mercado se encuentren soportados los precios de los bienes o servicios mediante cotizaciones aportadas por los dueños de la necesidad en la estructuración del ECO | 1.1. Realizar reunión con los diferentes dueños de la necesidad, con el fin de incluir en los estudios de mercado de los bienes y servicios adquirir, soporten mediante dos cotizaciones con precios dirigidos a una entidad del estado nacional y la tercera cotización sea para una persona natural como comprador directo. Responsable: Jefe Administrativo DEGUN | Acta de instrucción | 1 | 2021-07-31 | 2021-08-31 | 4.4286
DEGUN | 1 |  | HALLAZGO 1. ESTUDIO DE MERCADO El DEGUN suscribió el contrato de aceptación de oferta 28-8-10010-20 del 24.abr.2020 con el establecimiento comercial Supermaceta la 16, cuyo objeto fue: suministro de productos y/o elementos para cafetería del DEGUN y la UPRES Guainía, por $32.228.283, determinando como valor techo estimado con IVA incluido $484.897,22 para la totalidad de los elementos a adquirir. El DEGUN adquirió los bienes aquí cotizados correspondiente a las 8 entregas realzadas por $18.286.000,00, valor que al aplicarle el margen de utilidad razonable determinado arriba permite concluir la presunta existencia de sobreprecios por $2.330.424,00. Como colofón se establece que en la determinación de los precios que fueron de los bienes adquiridos en el contrato de aceptación de oferta 28-8-10010-20, se configura una observación fiscal por la presunta lesión del patrimonio público por $2.330.424,00 por concepto de sobreprecios, ocasionada por una gestión fiscal antieconómica. | Deficiencias en la determinación de los precios del mercado mediante un análisis juicioso de precios promedio Comunicación inadecuada en la comunicación entre dependencias y personas, esta deficiencia es aún más grave cuando los problemas de comunicación se dan desde el nivel directivo hacia el nivel ejecutor Falta de conocimiento de requisitos. Procedimientos o normas inadecuadas, inexistentes, obsoletas o poco prácticas. Debilidades en los sistemas de control interno que no permiten advertir oportunamente el problema. Falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo. | Incumplimiento de disposiciones generales. Inefectividad en el trabajo (no se están realizando como fueron planeados). Informes o registros poco útiles, poco significativos o inexactos. Control inadecuado de recursos o actividades y pérdida de recursos. | Soportar el análisis del estudio de mercado (precios), con cotizaciones recolectadas en el sector de la región | Evidenciar que dentro de los estudios de mercado se encuentren soportados los precios de los bienes o servicios mediante cotizaciones aportadas por los dueños de la necesidad en la estructuración del ECO | 1.2. Incluir dentro del estudio de mercado realizado por los dueños de la necesidad los valores de referencia de las cotizaciones recibidas. Estos valores deberán estar soportados mediante correo, oficios o planillas de las diferentes solicitudes y respuesta de cotización, soportes documentales deberán ser relacionados y entregados en el oficio de entrega de los Estudios y Documentos Previos al Comandante de la Unidad. Responsable: Analista de Contratos - DEGUN | Comunicación oficial | 1 | 2021-07-31 | 2021-10-31 | 13.1429
DEGUN | 1 |  | HALLAZGO 1. ESTUDIO DE MERCADO El DEGUN suscribió el contrato de aceptación de oferta 28-8-10010-20 del 24.abr.2020 con el establecimiento comercial Supermaceta la 16, cuyo objeto fue: suministro de productos y/o elementos para cafetería del DEGUN y la UPRES Guainía, por $32.228.283, determinando como valor techo estimado con IVA incluido $484.897,22 para la totalidad de los elementos a adquirir. El DEGUN adquirió los bienes aquí cotizados correspondiente a las 8 entregas realzadas por $18.286.000,00, valor que al aplicarle el margen de utilidad razonable determinado arriba permite concluir la presunta existencia de sobreprecios por $2.330.424,00. Como colofón se establece que en la determinación de los precios que fueron de los bienes adquiridos en el contrato de aceptación de oferta 28-8-10010-20, se configura una observación fiscal por la presunta lesión del patrimonio público por $2.330.424,00 por concepto de sobreprecios, ocasionada por una gestión fiscal antieconómica. | Deficiencias en la determinación de los precios del mercado mediante un análisis juicioso de precios promedio Comunicación inadecuada en la comunicación entre dependencias y personas, esta deficiencia es aún más grave cuando los problemas de comunicación se dan desde el nivel directivo hacia el nivel ejecutor Falta de conocimiento de requisitos. Procedimientos o normas inadecuadas, inexistentes, obsoletas o poco prácticas. Debilidades en los sistemas de control interno que no permiten advertir oportunamente el problema. Falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo. | Incumplimiento de disposiciones generales. Inefectividad en el trabajo (no se están realizando como fueron planeados). Informes o registros poco útiles, poco significativos o inexactos. Control inadecuado de recursos o actividades y pérdida de recursos. | Soportar el análisis del estudio de mercado (precios), con cotizaciones recolectadas en el sector de la región | Evidenciar que dentro de los estudios de mercado se encuentren soportados los precios de los bienes o servicios mediante cotizaciones aportadas por los dueños de la necesidad en la estructuración del ECO | 1.3. Revisar que dentro de los estudios y documentos previos, se anexen la relación de los precios de los bienes y servicios adquirir y se incluyan dentro de este documento con base de las cotizaciones allegadas. Responsable: Jefe Administrativo DEGUN | Comunicación oficial | 1 | 2021-07-31 | 2021-10-31 | 13.1429
DEGUN | 1 |  | HALLAZGO 1. ESTUDIO DE MERCADO El DEGUN suscribió el contrato de aceptación de oferta 28-8-10010-20 del 24.abr.2020 con el establecimiento comercial Supermaceta la 16, cuyo objeto fue: suministro de productos y/o elementos para cafetería del DEGUN y la UPRES Guainía, por $32.228.283, determinando como valor techo estimado con IVA incluido $484.897,22 para la totalidad de los elementos a adquirir. El DEGUN adquirió los bienes aquí cotizados correspondiente a las 8 entregas realzadas por $18.286.000,00, valor que al aplicarle el margen de utilidad razonable determinado arriba permite concluir la presunta existencia de sobreprecios por $2.330.424,00. Como colofón se establece que en la determinación de los precios que fueron de los bienes adquiridos en el contrato de aceptación de oferta 28-8-10010-20, se configura una observación fiscal por la presunta lesión del patrimonio público por $2.330.424,00 por concepto de sobreprecios, ocasionada por una gestión fiscal antieconómica. | Deficiencias en la determinación de los precios del mercado mediante un análisis juicioso de precios promedio Comunicación inadecuada en la comunicación entre dependencias y personas, esta deficiencia es aún más grave cuando los problemas de comunicación se dan desde el nivel directivo hacia el nivel ejecutor Falta de conocimiento de requisitos. Procedimientos o normas inadecuadas, inexistentes, obsoletas o poco prácticas. Debilidades en los sistemas de control interno que no permiten advertir oportunamente el problema. Falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo. | Incumplimiento de disposiciones generales. Inefectividad en el trabajo (no se están realizando como fueron planeados). Informes o registros poco útiles, poco significativos o inexactos. Control inadecuado de recursos o actividades y pérdida de recursos. | Soportar el análisis del estudio de mercado (precios), con cotizaciones recolectadas en el sector de la región | Evidenciar que dentro de los estudios de mercado se encuentren soportados los precios de los bienes o servicios mediante cotizaciones aportadas por los dueños de la necesidad en la estructuración del ECO | 1.4. Realizar retroalimentación a los dueños de la necesidad y los estructuradores de los estudios previos, respecto a los aspectos que se deben tener en cuenta a la hora de realizar los estudios de mercado para la adquisición de bienes y servicios. Responsable: Jefe Contratos DEGUN | Acta de instrucción | 1 | 2021-07-31 | 2021-09-20 | 7.2857
Coronel ALBEIRO RUIZ REYEZ Director Administrativo y Financiero (E)
Note on A2: Se entiende por plan de mejoramiento, el conjunto de las acciones correctivas o preventivas que debe adelantar un sujeto de control fiscal en un período determinado, para dar cumplimiento a la obligación de subsanar y corregir las causas que dieron origen a los hallazgos administrativos identificados por la Contraloría General de la República, como resultado del ejercicio del proceso auditor, con el fin de adecuar la gestión fiscal a los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad o mitigar el impacto ambiental.
Note on D10: DIPON-ARCOI28: Consignar la fecha (día-mes-año) de subscripción del plan en la celda demarcada
Note on A14: Se relaciona el nombre y/o sigla de la unidad donde se encontró el hallazgo
Note on B14: Liste consecutivamente los hallazgos definidos en el informe partiendo de uno. Nota: cuando una acción correctiva soluciona varios hallazgos de una misma naturaleza se debe agrupar.
Note on C14: Seleccione el numero del código correspondiente a la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración, según la clasificación establecida por la CGR.
Note on D14: DESCRIBA BREVEMENTE EL HALLAZGO ( NO MAS DE 50 PALABRAS).
Note on E14: RELACIONE EL FACTOR GENERADOR DE LA FALLA ADMINISTRATIVA.
Note on F14: RELACIONE LAS CONSECUENCIAS DE LA FALLA.
Note on G14: Registre la acción (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo.
Note on H14: Relacione de manera concreta el objetivo que tiene que cumplir la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos.
Note on I14: Relacione y cuantifique las actividades a desarrollar para el cumplimiento de las metas parciales y finales que permitan medir el avance y cumplimiento del propósito de mejoramiento. Se deben incluir tantas filas como metas sean necesarias.
Note on J14: Relacione el nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la actividad . (unidades o porcentaje)
Note on K14: Relacione la cantidad, Volumen o tamaño de la actividad, establecido en unidades o porcentajes.
Note on L14: Fecha programada para la iniciación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on M14: Fecha programada para la terminación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on N14: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la actividad de mejoramiento teniendo en cuenta las fechas de incido y terminación de la meta.